**Итоговый отчет**

* За18 месяцев реализации проекта были приняты и обслужены 78 семей, воспитывающих детей с нарушениями аутистического спектра или синдромом Дауна. Из них: 10 семей в г.Набережные Челны, 14 семей в г.Альметьевск, 50 семей в г. Казань.
* Было приобретено сенсорное и игровое оборудование, которое было передано по актам приема-передачи в ГБУ реабилитационный центр для детей и подростков «Апрель» г. Казань, автономной некоммерческой организацией «Центр лечебной педагогики "Чудо-дети"» г. Набережные Челны, общественной организацией родителей детей с аутизмом «Необыкновенные дети» г. Альметьевск
* Систематические занятия с использованных современных технологий позволили добиться положительных результатов. В образовательные учреждения приняты 28 детей целевой группы. Из них 14 человек поступили в школы (11 в общеобразовательные, 3 в коррекционные), 14 детей попалив детские сады. В настоящее время продолжают предшкольную подготовку еще 17 детей. Оставшиеся дети посещают развивающие центры.
* К работе привлекались 12 добровольцев для сопровождения детей во время индивидуальных и групповых занятий, а также во время проводимых мероприятий и экскурсий.
* В рамках реализации мероприятий Проекта состоялись 3 вебинара, в ходе которых были раскрыты типы, причины нежелательного поведения и пути помощи. В ходе 4 он-лайн консультации, где на примере 8 конкретных случаев были разобраны ситуации и даны рекомендации родителям и специалистам. В вебинарах и он-лйн консультациях приняли участие - 80 человек.
* Весной 2016 г. состоялись рабочие встречи со специалистами учреждений образования по теме "Инклюзивное образование".
* В 2 обучающих семинарах, который состоялись на базе психо-неврологического диспансера г.Набережные Челны, в зале АНО "Центр лечебной педагоги "Чудо-дети", в школе г.Альметьевска приняли участие специалисты из учреждений здравоохранения, образования и социального обслуживания, родители и волонтеры.
* В апреле 2016 г. была проведена Всероссийская конференция, посвященная проблемам аутизма, на базе Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, с участием ведущих специалистов в области оказания помощи детям с нарушениями в развитии: ЦЛП (г.Москва), "Наш солнечный мир" (г.Москва), "Верас" (г.Нижний Новгород), "Прикосновение" (г.Оренбург), ЦЛП (г.Красноярск). В ходе конференции, на площадке. посвященной теме «Развитие социального партнерства» был представлен отчет о реализации Проекта. Во второй части конференции прошли обучающие мастер-классы по темам "Подготовка к школе, из опыта работы КГООИ "Поиск" и "Альтернативные способы коммуникации ", в которых приняли участие 141 человек: специалисты учреждений социального обслуживания и образования Республики Татарстан, родители.
* В рамках Всемирного дня человека с синдромом Дауна силами родителей была организована акция в ТРК "Тандем", с акции приняли участие 17 мам с детьми с синдромом Дауна, 5 волонтеров.
* 2 апреля, в рамках Всемирного дня информирования об аутизме была организована и проведена акция "Зажги синим - СоДействие" в трех городах одновременно - в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Во время акций волонтерами раздавались информационные листовки, с детьми проводились развлекательные представления, состоялся запуск шаров голубого цвета. На телевидении состоялась встреча с директором реабилитационного центра "Апрель" и представителем родительской организации "Казань. Аутизм.ру" на тему проблем детей с аутизмом и вопросы становления инклюзивного образования в Республике Татарстан. Всего в акции приняли участие около 250 человек: родители, дети с аутизмом, волонтеры.
* В июне в г.Пушкин Ленинградской обл. традиционно проходит творческий фестиваль «Царскосельский вернисаж». В мероприятиях, прошедших в рамках «Царскосельского вернисажа» приняли участие 5 человек – 1 специалист Центра «Апрель», 2 родителей и 2 детей.
* В апреле 2016 г. КГООИ "Поиск" традиционно выпустил календарь «Мир добрее, когда мы вместе». Для детей целевой группы были организованы тематические фотосессии в салоне "Инфинити". В акции приняли участие 21 ребенок.
* В конце сентября 2016 г. прошла итоговая конференция для специалистов учреждений системы социальной защиты и образования, родителей детей с расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна, добровольцев. Количество участников – 96 человек.

#### Было издано 800 экземпляров информационных буклетов и памяток, методическое пособие "Практические рекомендации для специалистов, родителей и членов семей, воспитывающих детей с нарушениями развития"- 100 экз.